东莞市教育局

东教人函〔2020〕6号

关于印发《全市普教系统干部人事档案专项

审核工作方案》的通知

各园区、镇（街道）教育管理中心,市直属学校：

现将《全市普教系统干部人事档案专项审核工作方案》印发给你们，请结合实际遵照执行。

东莞市教育局

2020年6月17日

全市普教系统干部人事档案

专项审核工作方案

为深入贯彻全国组织工作会议精神，落实全国干部人事档案工作会议部署，持续加强档案审核和内容建设，充分发挥档案在服务高素质专业化干部队伍建设、培养选拔党和人民需要的好干部等方面的积极作用，根据中央组织部、省委组织部和市委组织部的要求，结合我市实际，现就全市普教系统开展干部人事档案专项审核工作制定如下工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，根据全国组织工作会议及全国干部人事档案工作会议和省有关会议要求，按照《干部人事档案工作条例》《中共中央组织部关于进一步从严管理干部档案的通知》（中组发〔2014〕9号）、《干部人事档案造假问题处理办法（试行）》（中组发〔2015〕23号）等政策规定，在全市普教系统集中开展干部人事档案专项审核全覆盖工作，强化政治担当和责任担当，坚决整治干部人事档案造假问题，坚决杜绝干部人事档案弄虚作假和认定处理不准不严的问题，确保干部人事档案真实准确、全面规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，充分发挥干部人事档案在干部人事工作中的重要基础作用。

二、审核范围

市教育局下属事业单位、公办学校的在编在职干部人事档案。

三、审核内容

对干部人事档案进行全面审核，重点审核出生时间、参加工作时间、入党时间、学历学位、工作经历和专业技术职称等重要信息，尤其要注意审核档案材料是否涂改造假，重要原始依据材料是否完整规范等。

四、时间安排

干部人事档案专项审核工作从2020年5月开始，至2022年1月基本完成，具体分为四个阶段：

第一阶段：部署动员阶段。2020年5月，各单位部署动员，明确目标要求，规范工作流程，确保人员力量等各项保障到位。

第二阶段：全面推进阶段。从2020年6月开始，至2021年5月结束。各单位加强组织领导，严格落实档案审核责任，组织专门力量，全面开展干部人事档案专项审核全覆盖工作，基本完成审核登记、汇总分析和组织认定。

第三阶段：查漏补缺阶段。从2021年6月开始，到2021年10月结束。对前一阶段中漏审、错审或未解决的干部人事档案疑难等问题进行深入研究查核，补充相关材料，做好谈话解释，严把“质量关”“准确关”“认定关”。

第四阶段：总结提升阶段。从2021年11月开始，到2022年1月结束。总结梳理干部人事档案专项审核情况，提炼经验做法，分析存在问题，做好解决处理，建立健全相关的档案接收、审核、查借阅、转递等管理规章规范。

五、方法步骤

各单位要严格落实中组部《关于干部人事档案审核工作的问答》（组工通讯2015年第10期）、关于入团材料填大年龄认定《电话通知》（2015年10月）、全日制学历认定《电话通知》（2016年10月）等文件要求和相关政策规定，按照干部管理权限和“谁管理、谁把关，谁审核、谁负责”的原则开展审核，切实做好干部人事档案信息审核认定和有关违规违纪问题核实处理工作。主要方法步骤如下：

（一）分步骤分批次开展。结合实际情况，考虑到普教系统管理的人事档案数量多，存储集中的情况，档案审核工作将有步骤有计划分批次地进行。各单位主要职责如下：

市教育局负责人事档案审核的培训、抽查和人事档案审核后的认定工作；市直属学校负责本学校教职员人事档案的审核工作；各园区、镇（街）教育管理中心负责本镇街学校教职员人事档案的审核工作。

具体批次如下：

第一批（2020年6月-2020年12月）：市教育局直属事业单位，由局档案室负责审核；

第二批（2020年6月-2021年1月）：各市直属学校，由学校负责安排专人到我局审核；

第三批（2021年2月-2022年6月）：各镇街学校，由各园区、镇（街）教育管理中心安排专人到我局审核。

（二）培训部署。每批次开展工作前我局人事科将召开培训会议，对专项审核工作进行动员部署，对参加审核工作的人员进行业务培训。

（三）审核登记。按照审核内容和要求，逐卷逐页进行审核，发现问题如实登记《干部人事档案专项审核情况登记表》（附件1）。每卷档案必须经过初审和复审，初审人和复审人签字确认。初审人为各单位安排的直接审核人，复审人为学校或园区、镇（街）教育管理中心人事干部。

（四）汇总分析。对审核登记的问题及时汇总、认真分析，准确掌握各类问题的具体情况，研究提出初步处理意见。

（五）分类处理。对审核发现的问题，要区分问题性质，本着尊重历史、实事求是的原则调查核实，补充完善材料，妥善处理。

1. 档案材料不齐全、不规范的，要根据材料内容和性质的不同，分别采取补充收集、原件复制、完善手续等方式进行补充和规范。所有补充和规范的材料，要注明经办人、办理时间并加盖组织人事部门公章。

2. 干部重要信息记载不一致的，要根据有关政策审核确认。对干部重要信息真实性存疑的，干部本人要作出书面说明，由组织进行调查核实。对经过调查没有原始依据材料、按照现有政策难以认定的，本着从严掌握的原则，结合档案记载情况综合研判确认。

3. 档案造假的，要根据《干部人事档案工作条例》、《干部人事档案造假问题处理办法（试行）》等规定对当事人和有关人员给予相应的组织处理。造假行为涉嫌违纪的，由纪检监察机关依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定处理；涉嫌违法犯罪的，由司法机关依据有关法律法规处理。

4. 凡发现档案材料或者信息涉嫌造假的，我局将立即查核，经组织调查一时难以查清的，要记录在案，未查清前一律暂停任职、聘用、调动等程序。

（六）组织认定。由我局按照干部管理权限，根据审核及调查核实情况，经集体研究，综合研判，对干部信息进行认定。对干部信息已有组织认定且符合政策规定的，以组织已有认定结果为准。

根据认定结果，填写全国干部人事档案专项审核工作专用《干部任免审批表》（附件2），档案存在涂改或材料涉嫌造假的，要同时填写《干部人事档案专项审核认定表》（附件3），交干部本人核对并签字确认。本人意见与组织认定意见不一致、拒不签字的，要以组织认定意见为准。

（七）材料归档。对审核过程中的补充收集材料、个人说明材料、组织认定和处理材料等，要认真鉴别、及时归档。审核人员在干部人事档案专项审核管理系统中录入数据，审核人员确认录入数据无误后，打印《干部人事档案专项审核情况登记表》（附件1）。

（八）总结报告。专项审核工作完成后，我局将全面汇总有关数据，深入总结经验做法，认真分析存在的问题，研究制定加强和改进干部人事档案工作的意见措施，形成书面总结报告，上报市委组织部。

（九）宣传引导。密切关注相关单位人员对干部人事档案专项审核工作的反映，加强正面引导，做好解释和舆情监控工作，确保专项审核工作安全平稳。

六、有关要求

（一）加强组织领导。我局成立干部人事档案专项审核工作领导小组。各单位要充分认识到开展干部人事档案专项审核工作的重要性，结合贯彻落实《干部人事档案工作条例》和全国干部人事档案工作会议精神，高度重视、精心组织，加强统筹协调，配足配强工作力量，把做好专项审核工作作为从严管理干部的重要举措和整治选人用人不正之风的重要内容，切实抓紧抓好，确保取得实效。

（二）强化督导检查。我局将根据专项审核工作需要，通过现场指导、随机抽查、与巡视巡查工作和选人用人工作检查相结合等方式，全程跟踪督查，对发现的问题及时反馈、限期整改。对发现的干部人事档案造假典型案例，认真剖析、严肃处理，并在一定范围内通报。市委组织部也将适时进行抽查检查并通报有关情况。

（三）严肃工作纪律。要严格按照政策规定和程序办事，坚持原则、从严把关，切实维护专项审核全覆盖工作的严肃性。要强化保密意识，对审核工作情况和数据严格保密，未经批准严禁对外公布。对违反《干部人事档案工作条例》“十一严禁”和《干部人事档案造假问题处理办法（试行）》等相关要求，在审核工作中存在失职渎职行为或弄虚作假的，要追究相关责任人的责任。

| 附件： | 1．《干部人事档案专项审核情况登记表》 |
| --- | --- |
|  | 2．全国干部人事档案专项审核工作专用《干部 任免审批表》 |
|  | 3．《干部人事档案专项审核认定表》 |

附件1

干部人事档案专项审核情况登记表

姓名：              工作单位及职务：

| 项目 | 审核内容 |  |  |  |  | 档案记载 |  |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本情况 |  |  |  | 初步判断 | 类号 | 材料名称 | 形成时间 |  |
| 出 生 时 间 | 1.记载情况（是否一致） |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 具体情况 |  | （1）最早形成材料记载 |  | 年 月 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | （2）最新《任免表》记载 |  | 年 月 |  | 干部任免审批表 | 年 月 日 |  |
|  | 2.真实性存疑 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 具体类型 |  | （1）内容涂改（笔误除外） |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | （2）材料真实性存疑 |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 3.组织是否进行过认定 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 认定是否符合政策规定 |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
| 参 加 工 作 时 间 | 1.材料齐全、制作规范 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 2.记载情况（是否一致） |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 具体情况 |  | （1）参加工作材料记载 |  | 年 月 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | （2）最新《任免表》记载 |  | 年 月 | —— | 干部任免审批表 | ———— |  |
|  | 3.真实性存疑 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 4.组织是否进行过认定 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 认定是否符合政策规定 |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
| 项目 | 审核内容 |  |  |  |  | 档案记载 |  |  | 存在问题 |
|  | 基本情况 |  |  |  | 初步判断 | 类号 | 材料名称 | 形成时间 |  |
| 入 党 时 间 | 1.材料齐全、制作规范 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 是否补填《入党志愿书》 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 具体情况 |  | （1）补填是否符合政策规定 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）证明材料是否齐全完整 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 2.记载情况（是否一致） |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 具体情况 |  | （1）《入党志愿书》记载 |  | 年 月 |  | 入党志愿书 | 年 月 日 |  |
|  |  |  | （2）最新《任免表》记载 |  | 年 月 | —— | 干部任免审批表 | ———— |  |
|  | 3.真实性存疑 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 4.组织是否进行过认定 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 认定是否符合政策规定 |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
| 学 历 学 位 | 1.材料齐全、制作规范 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 2.记载情况（是否一致） |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 学历学位 材料记载 |  | 全日制 | 学历 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在职 | 学历 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学位 |  |  |  |  |  |
|  | 最新《任免表》填写是否准确 |  | （1）是否把培训经历填为学历 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）是否把低学历填为高学历 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）是否把在职填为全日制 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）是否把无学位填为有学位 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 3.真实性存疑 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 4.组织是否进行过认定 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 认定是否符合政策规定 |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
| 项目 | 审核内容 |  |  |  |  | 档案记载 |  |  | 存在问题 |
|  | 基本情况 |  |  |  | 初步判断 | 类号 | 材料名称 | 形成时间 |  |
| 工 作 经 历 | 1.材料齐全、制作规范 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 具体情况 |  | （1）履历材料 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）任免材料 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  | 破格提拔（含越级） |  | （1）是否破格 |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | （2）破格材料是否齐全 |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 2.记载情况（是否一致） |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 3.真实性存疑 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
| 干 部 身 份 | 1.材料齐全、制作规范 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 2.真实性存疑 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 3.组织是否进行过认定 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 认定是否符合政策规定 |  |  | □是 □否 |  |  | 年 月 日 |  |
| 奖惩情况 | 1.材料齐全、制作规范 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 2.填写是否真实准确 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 家庭主要成员及重要社会关系 | 1.应填人员是否填写齐全 |  |  |  | □是 □否 | —— | —————— | ———— |  |
|  | 2.应填人员有关信息是否准确 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 其 他 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

初审人：         初审时间：      年   月   日         复审人：         复审时间：      年   月   日

附件2

全国干部人事档案专项审核工作专用

干部任免审批表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月( 岁) |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民 族 |  | 籍 贯 |  | 出 生 地 |  |  |
| 入 党 时 间 |  | 参加工 作时间 |  | 健康状况 |  |  |
| 专业技 术职务 |  |  | 熟悉专业有何专长 |  |  |  |
| 学 历 学 位 | 全日制 教 育 |  |  | 毕业院校系及专业 |  |  |
|  | 在 职 教 育 |  |  | 毕业院校系及专业 |  |  |
| 现 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 拟 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 拟 免 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |

| 奖 惩 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年核 度结 考果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 任 免 理 由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家 庭 主 要 成 员 及 重 要 社 会 关 系 | 称 谓 | 姓 名 | 年龄 | 政 治 面 貌 | 工 作 单 位 及 职 务 |  |  |
| 呈 报 单 位 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审意 批 机 关见 | (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  | 行任政免机意关见 | (盖章) 年 月 日 |

填表人：

附件3

干部人事档案专项审核认定表

| 姓 名 |  | 工作单位 及职务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核中 发现的 有关问 题及审 核意见 | 初审人签字： 复审人签字： 年 月 日 年 月 日 |  |  |

| 组织 人事 部门 意见 | 分管领导签字： （公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 本人 意见 | 签字： 年 月 日 |
| 备注 |  |

公开方式：不公开